**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН**

**ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Ленина, д. 15, тел.: 2-02-16, 2-03-32.

|  |  |
| --- | --- |
| Председателю ДумыИзобильненскогогородского округаСтавропольского краяА.М. Рогову |  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**«О ходе реализации на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставропольского края «Безопасный городской округ».**

В ходе анализа информации, представленной письмом администрации ИГО СК от 04.06.2020 № 01-12/6175 «О ходе реализации на территории Изобильненского городского округа муниципальной программы «Безопасный городской округ», Контрольно-счетным органом выявлено несоответствие представленной информации, в части проведенных исполнителями муниципальной программы мероприятий.

Муниципальная программа Изобильненского городского округа Ставропольского края «Безопасный городской округ» (далее – Программа, МП «Безопасный городской округ») утверждена постановлением администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от 09.01.2018 № 24 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от 31.01.2020 № 89).

Срок реализации МП «Безопасный городской округ» 2018-2023 годы.

Программой предусмотрена реализация двух подпрограмм:

-Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"" (далее – Подпрограмма 1),

-Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, ликвидация последствий проявления терроризма экстремизма на территории муниципального образования" (далее - Подпрограмма 2).

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации МП «Безопасный городской округ» утвержден на общую сумму 99 912 791,80 рубль, в том числе по годам:

2018 год - 19 556 962,79 рубля,

2019 год - 19 959 683,98 рубля,

2020 год - 22 696 980,44 рублей,

2021 год - 12 603 321,67 рубль,

2022 год – 12 547 921,46 рубль,

2023 год – 12 547 921,46 рубль.

**2018 год**

Для реализации МП «Безопасный городской округ» в 2018 году Решением Думы ИГО СК от 22.12.2017 № 67 первоначально предусмотрен объем бюджетных ассигнований 19 307 732,03 рубля, с учетом изменений объем бюджетных ассигнований составил 19 556 962,79 рубля, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджетная роспись | Кассовое исполнение | % исполнения |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – ЕДДС-112*За отчетный период было принято и обработано диспетчерами МКУ «ЕДДСС -112» ИГО СК 3523 вызова, из них: пожарная охрана – 691, полиция – 653, скорая помощь – 1527, служба газа – 64, служба спасения – 588. Осуществлено 588 выездов по населенным пунктам округа* | 9 595 133,57 | 9 313 713,78 | 97,07% |
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время (гражданская оборона) | 356 055,00 | 22 455,00 | 6,31% |
| Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в том числе:-*АИГО СК муниципальный контракт от 23.10.2018 № ЗК-68 на сумму 299 130,00 рублей на оказание услуг по отлову и подвержению эвтаназии на месте безнадзорных животных,**Количество отловленных безнадзорных животных - 420 особей* | 574 560,00 | 574 510,00 | 99,99% |
| Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности (*пожарная сигнализация, огнетушители, обслуживание системы Стрелец-Мониторинг - отдел образования АИГО СК, отдел культуры АИГО СК, ТУ)* | 3 382 158,08 | 3 220 750,96 | 95,23% |
| Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | 2 760,00 | 2 760,00 | 100,00% |
| Установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции (АИГО СК, отдел образования АИГО СК, отдел культуры АИГО СК, ТУ) | 453 741,27 | 434 041,28 | 95,66% |
| Обеспечение охраны объектов (отдел образования АИГО СК, отдел культуры АИГО СК, ТУ) | 2 803 364,03 | 2 759 831,40 | 98,45% |
| Установка и обслуживание охранно-пожарной сигнализации (АИГО СК, отдел культуры АИГО СК, ТУ) | 546 782,58 | 512 109,90 | 93,66% |
| Установка и монтаж систем видеонаблюдения (Передовое ТУ) | 73 378,26 | 73 378,26 | 100,00% |
| Расходы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма-*ремонт и установка ограждения в образовательных учреждениях МДОУ № 17, 39; СОШ № 12, 14,19, 21, 22, ЦО* | 1 769 030,00 | 1 733 622,00 | 98,00% |

**2019 год**

Для реализации МП «Безопасный городской округ» в 2019 году Решением Думы ИГО СК от 21.12.2018 № 210 первоначально предусмотрен объем бюджетных ассигнований 20 886 072,04 рубля, с учетом изменений объем бюджетных ассигнований составил 19 959 683,98 рубля, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджетная роспись | Кассовое исполнение | % исполнения |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений-ЕДДСС-112. *За отчетный период было принято и обработано диспетчерами МКУ «ЕДДСС -112» ИГО СК 22 407 вызова, из них: пожарная охрана – 732, полиция – 4 053, скорая помощь – 16 884, служба газа – 176, служба спасения – 562. Осуществлено 562 выезда по населенным пунктам округа* | 10 212 369,36 | 10 144 850,84 | 99,34% |
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время (гражданская оборона). *В отчетном периоде проводилось обучение 17 человек по дополнительному профессиональному образованию. Также проводились работы по ремонту каналов связи и ежедневному мониторингу работоспособности системы оповещения в здании администрации ИГО СК* | 282 300,00 | 213 024,00 | 75,64% |
| Опиловка деревьев - *проводился спил деревьев в г. Изобильном на ул. Восточной в районе автовокзала и на перекрестке улиц Электронная и Доватора в близи пятиэтажного дома* | 340 266,86 | 340 266,82 | 100,00% |
| Медицинский осмотр работников (3водителя и 11 спасателей) | 45 876,00 | 34 817,00 | 75,89% |
| Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований:(Комитет по физической культуре и спорту АИГО СК) *приобретены три металлодетектора и 100 метров мобильных металлических ограждений* | 833 421,06 | 800 000,00 | 95,99% |
| Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности (*обслуживание систем пожарной сигнализации, приобретение огнетушителей*) (отдел образования АИГО СК, отдел культуры АИГО СК, ТУ) | 3 193 948,46 | 3 102 770,86 | 97,15% |
| Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (отдел культуры АИГО СК) | 2 760,00 | 2 760,00 | 100,00% |
| Установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции (АИГО СК, отдел образования АИГО СК, отдел культуры АИГО СК, ТУ) | 429 103,02 | 406 233,43 | 94,67% |
| Обеспечение охраны объектов (отдел образования АИГО СК, отдел культуры АИГО СК, ТУ) | 2 841 203,08 | 2 773 231,96 | 97,61% |
| Установка и обслуживание охранно-пожарной сигнализации (АИГО СК, отдел культуры АИГО СК, ТУ) | 818 238,06 | 812 575,40 | 99,31% |
| Установка и монтаж систем видеонаблюдения, в том числе: *-АИГО СК - муниципальный контракт от 07.10.2018 № ЭА-61 на сумму 439 725,96 рублей на установку и наладку системы видеонаблюдения на автомобильных дорогах: выезд на пос. Рыздвяный, на с. Донское, на с. Птичье, на ст. Новотроицкую (путепровод западный) г. Изобильного,* *-АИГО СК - договор от 25.02.2019 № П-51 на сумму 81 231,29 рубль на установку и наладку системы видеонаблюдения на бульваре Семыкина;**-Новоизобильненское ТУ- 69 000,00* *-Тищенский СДК- 103 700,03.* | 693 931,32 | 693 657,28 | 99,96% |
| Расходы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма (отдел образования АИГО СК) *Устройство ограждения в МКДОУ «Детский сад №39»* | 203 818,00 | 203 818,00 | 100,00% |

**2020 год**

Для реализации МП «Безопасный городской округ» в 2020 году Решением Думы ИГО СК от 19.12.2019 № 352 первоначально предусмотрен объем бюджетных ассигнований 22 201 560,45 рублей, с учетом изменений (по состоянию на текущую дату) объем бюджетных ассигнований составил 22 696 980,44 рублей, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджетная роспись | Кассовое исполнение | % исполнения |
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений ЕДДСС-112*За отчетный период было принято и обработано диспетчерами МКУ «ЕДДСС -112» ИГО СК 16941 вызов, из них: пожарная охрана – 268, полиция – 244, скорая помощь – 1343, служба газа – 32, служба спасения – 203. Осуществлено 203 выезда по населенным пунктам округа проведен спил и опиловка 267 аварийных дерева(г.Изобильный-17,парк культуры -218, с.Птичье-4, х.Беляев -13,с.Тищенское -1, стРождественская -3,ст.Каменобродская – 6,ст.Староизобильная -4, п.Новоизобильный-1.* | 10 571 688,88 | 4 104 437,26 | 38,8% |
| Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время (гражданская оборона) *запланировано:**-ремонт системы оповещения 150 000,00**-обучение-15 826,00**-стенды-137 774,**-листовки 30 000.* | 333 600,00 | 3 969,00 | 1,19% |
| Медицинский осмотр работников | 61 850,00 | 7 945,00 | 12,85% |
| Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности (пожарная сигнализация, огнетушители) (отдел образования АИГО СК, ТУ) *работы по обслуживанию системы Стрелец-Мониторинг, автоматизированной пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре в учреждениях образования* | 2 579 819,96 | 626 458,32 | 24,28% |
| Техническое обслуживание систем видеонаблюдения  | 33 600,00 | 1 500,00 | 4,46% |
| Установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции (отдел образования АИГО СК, отдел культуры АИГО СК, ТУ) | 499 781,52 | 166 881,76 | 33,39% |
| Обеспечение охраны объектов (отдел образования АИГО СК, отдел культуры АИГО СК, ТУ) | 2 858 115,20 | 1 102 377,11 | 38,57% |
| Установка и обслуживание охранно-пожарной сигнализации (АИГО СК, отдел культуры АИГО СК, ТУ) | 476 207,88 | 144 247,88 | 30,29% |
| Установка и монтаж систем видеонаблюдения - *запланировано приобретение 5 камер видеонаблюдения*, *контракты не заключены, закупки не размещены* | 500 000,00 | 0 | 0% |
| Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях *-монтаж видеонаблюдения СОШ №№ 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21,* | 4 782 317,00 | 4 782 317,00 | 100,00% |

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Изобильненского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации от 25.03.2019 № 483, финансовым управлением АИГО СК ежегодно по итогам реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году проводится оценка эффективности ее реализации.

В 2018 году годовой отчет о ходе реализации Программы ответственным исполнителем Программы не представлен, оценка эффективности реализации Программы не проведена.

На основании полученной сводной информации финансовым управлением АИГО СК в 2019 году проведена оценка результативности достижения целей МП «Безопасный городской округ». Установлено, что программа эффективна, степень достижения целей и решения задач -120,5 %.

Председатель

Контрольно-счетного органа

Изобильненского городского округа

Ставропольского края Г.В. Юшкова

Инспектор Контрольно-счетного органа

Изобильненского городского округа

Ставропольского края Н.В. Черкасова