**КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ ОРГАН ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Ленина, д. 15, тел.: 2-02-16, 2-03-32.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Заключение**

**по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края»**

г. Изобильный 30 сентября 2019г

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.5 Плана работы Контрольно-счетного органа Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2019 год, распоряжение председателя Контрольно-счетного органа Изобильненского городского округа Ставропольского края от 09.08.2019 г. № 13.

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: процесс использования бюджетных средств, направленных на закупки, осуществленные в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия: администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – АИГО СК, заказчик)

4. Исследуемый период: 2019 год

5. Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия на объекте с «12» августа 2019 г. по «25» сентября 2019 г

6. Цели экспертно-аналитического мероприятия:

6.1. Планирование и обоснование закупок для обеспечения муниципальных нужд АИГО СК.

6.2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключение контрактов. Анализ исполнения контрактов.

7. По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

**1.Закупки в рамках реализации регионального проекта «Повышение нормативного состояния дорожной сети Ставропольского края» для достижения в Ставропольском крае целевых показателей федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».**

В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Повышение нормативного состояния дорожной сети Ставропольского края» для достижения в Ставропольском крае целевых показателей федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», запланированы и осуществлены следующие закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок:

1.«Изобильный-Староизобильная-Смыков» Изобильненского городского округа Ставропольского края на участке км 0+000 - км 6+000 (6 км);

2.ул. Западная, г. Изобильный Ставропольского края на участке км 0+000 - км 3+150 (3,15 км);

3.ул. Октября, п. Передовой Изобильненского городского округа Ставропольского края на участке км 0+000 - км 1+650 (1,65 км);

4.ул. Промышленная, г. Изобильный Ставропольского края на участке км 1+240 –км 2+990 (1,75 км).

В соответствии со статьей 8 Закона Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановления Правительства Ставропольского края от 29.12.201 № 624-п «Об утверждении государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы»:

Соглашением от 06.06.2019 № 07713000-1-2019-010 между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и администрацией Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее – Соглашение) о предоставлении субсидии за счет средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставропольского края в виде иных межбюджетных трансфертов на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", бюджету Изобильненского городского округа Ставропольского края в 2019 году выделена субсидия в сумме 70 303 030,30 рублей (софинансирование за счет средств местного бюджета составило 3 700 159,48 рублей);

Соглашением от 07.06.2019 № бкад/19-12 между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и администрацией Изобильненского городского округа Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Изобильненского городского округа Ставропольского края на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выделена субсидия в сумме 29 696 969,70 рублей (софинансирование за счет средств местного бюджета составило 1 562 998,41 рублей).

По условиям Соглашений общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2019 году 105 263 157,89 рублей.

Согласно пункту 1.3. Соглашения субсидия местному бюджету предоставляется на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и (или) ремонт в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городской агломерации (Ставропольская агломерация), , в том числе ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

1.«Изобильный-Староизобильная-Смыков» Изобильненского городского округа Ставропольского края на участке км 0+000 - км 6+000 (6 км);

2.ул. Западная, г. Изобильный Ставропольского края на участке км 0+000 - км 3+150 (3,15 км);

3.ул. Октября, п. Передовой Изобильненского городского округа Ставропольского края на участке км 0+000 - км 1+650 (1,65 км);

4.ул. Промышленная, г. Изобильный Ставропольского края на участке км 1+240 –км 2+990 (1,75 км).

Для реализации данного проекта проведены процедуры закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Сведения о вышеуказанных закупках внесены в План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - План закупок) и в План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 год (далее - План график) 10.04.2019.

В соответствии с частью 13,14 статьи 21 изменение в План-график по вышеуказанным объектам закупок осуществлено не позднее чем за десять дней до дня размещения в ЕИС извещений об осуществлении соответствующих закупок.

Способом определения поставщиков вышеуказанных закупок выбран аукцион в электронной форме.

В соответствии со статьей 42 Закона № 44-ФЗ в ЕИС заказчиком размещены извещения о проведении электронных аукционов.

**1.1. Закупка на ремонт автомобильной дороги "Изобильный - Староизобильная - Смыков" на участке км 0+ 000- км 6 + 000.**

Подготовку сметной документации осуществил ООО «СтройДорКонтроль». Правильность применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации подтверждено Заключением от 20.02.2019 № 1246НР/1-19 автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства».

Содержание документации об электронном аукционе № 58 на право заключения контракта с АИГО СК на ремонт автомобильной дороги "Изобильный - Староизобильная - Смыков" на участке км 0+ 000- км 6 + 000 соответствует требованиям статьи 64 Закона № 44-ФЗ.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) 63 381 539,89 рублей.

В ходе проведения процедуры закупкибыла подана одна заявка*.*

Единой комиссией заказчика в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 71 Закона № 44-ФЗ рассмотрена заявка и документы ООО «СТРОЙ-ГРАД» на предмет соответствия требованиям Закона № 44-ФЗ и документации об аукционе.

Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе зафиксированы в протоколе рассмотрения единственной заявки № 0121600003919000067-1-2 от 14.05.2019, подписанном всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии.

Жалоб на действия заказчика в период проведения электронного аукциона и заключения контракта в УФАС по СК не поступало.

В соответствии с частью 6 статьи 96 в пункте 14.1. проекта контракта установлен размер обеспечения исполнения контракта (15%), что составляет 9 507 230,98 рублей.

В качестве обеспечения исполнения контракта ООО «СТРОЙ-ГРАД» предоставлена банковская гарантия ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» № 19777-447-362566 от 17.05.2019. Банковская гарантия является безотзывной, срок банковской гарантии превышает на один месяц срок действия контракта.

В соответствии с частью 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся.

На основании пункта 4 части 1 статьи 71, в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗс ООО «СТРОЙ-ГРАД» (ИНН 2632110322, Ставропольский край г. Пятигорск) по итогам рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 27.05.2019 заключен Муниципальный контракт № ЭА -39 на сумму **63 381 539,89** рублей.

Муниципальный контракт заключен в срок, установленный статьей 83.2. Закона № 44-ФЗ.

В нарушение пункта 4.3.15 Соглашения от 06.06.2019 № 07713000-1-2019-010, пункта 4.3.18 Соглашения от 07.06.2019 № бкд/19-12, в которых указана обязанность получателя субсидии в обеспечении завершения работ на объектах в срок до 01.09.2019, в пункте 4.1. муниципального контракта от 27.05.2019 № ЭА-39 указан срок окончания выполнения работ 30.09.2019. Фактически работы по ремонту автомобильной дороги "Изобильный - Староизобильная - Смыков" на участке км 0+ 000- км 6 + 000 выполнены в соответствии со сроками, установленными соглашениями от 06.06.2019 № 07713000-1-2019-010, от 07.06.2019 № бкд/19-12.

Приемка, выполненных в соответствии с графиком работ, заказчиком произведена на основании актов выполненных работ на общую сумму 63 381 539,89 рублей:

№ 1 от 01.07.2019 на сумму 12 787 704,28 рубля,

№ 1/1 от 01.07.2019 на сумму 1 645 522,05 рубля,

№ 2 от 19.07.2019 на сумму 12 317 232,05 рубля,

№ 3 от 08.08.2019 на сумму 14 499 999,43 рублей,

№ 4 от 30.08.2019 на сумму 20 894 395,93 рублей,

№ 5 от 30.08.2019 на сумму 1 236 686,15 рублей.

Оплата выполненных работ произведена в соответствии с пунктом 7.2. муниципального контракта.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ документы исполнения в ЕИС размещены своевременно.

**1.1.1 Закупка на проведение строительного контроля при выполнении ремонта автомобильной дороги «Изобильный – Староизобильная - Смыков».**

Начальная (максимальная) цена контракта 1 356 366,58 рублей.

В ходе проведения процедуры закупки участниками аукциона было подано – три заявки.

По итогам рассмотрения все три заявки признаны соответствующими требованиям Закона № 44-ФЗ и документации заказчика.

Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе зафиксированы в протоколе подведения итогов аукциона № 0121600003919000070-1-2 от 14.05.2019, подписанном всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии и размещены на электронной площадке и в единой информационной системе в срок, соответствующий части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ (14.05.2019).

В соответствии с частью 10 статьи 69 Закона № 44-ФЗ победителем электронного аукциона стал участник, предложивший наименьшую цену контракта – ООО «Центр Независимых Экспертиз и Контроля».

Предложение о цене контракта составило – **443 218,17** рублей. По результатам конкурсной процедуры экономия бюджетных средств составила 913 148,41 рублей.

В качестве обеспечения исполнения контракта ООО «Центр Независимых Экспертиз и Контроля» предоставлена банковская гарантия АКБ «Абсолют Банк» № 340540 от 20.05.2019. Банковская гарантия является безотзывной, срок банковской гарантии превышает на один месяц срок действия контракта.

В соответствии со статей 37 Закона № 44-ФЗ контракт заключен после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта в размере (101 727,49 рублей), превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона (67 818,33 рублей).

Жалоб на действия заказчика в период проведения электронного аукциона и заключения контракта в УФАС по СК не поступало.

С ООО «Центр Независимых Экспертиз и Контроля» (ИНН 2634092774, Ставропольский край г. Ставрополь) по итогам проведенного электронного аукциона в электронной форме (№ извещения 0121600003919000070) 28.05.2019 заключен муниципальный контракт № ЭА-40 на сумму 443 218,17 рублей по осуществлению строительного контроля при выполнении ремонта а/д "Изобильный - Староизобильная - Смыков" на участке км 0+ 000- км 6 + 000.

Муниципальный контракт заключен в срок, соответствующий части 9 статьи 83.2. Закона № 44-ФЗ.

Подрядчиком по итогам проведения строительного контроля предоставлен счет № 1 от 10.09.2019 и акт выполненных работ № 1 от 10.09.2019 на сумму 443 218,17 рублей. Оплата заказчиком произведена своевременно.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информацию об исполнении контракта, в том числе об оплате контракта заказчик разместил своевременно.

**1.2. Закупка на ремонт автомобильной дороги ул. Западная, г. Изобильный на участке км 0+ 000- км 3 +150.**

Подготовку сметной документации осуществил ООО «СтройДорКонтроль». Правильность применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации подтверждено Заключением от 20.02.2019 № 1246НР/1-19 автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства».

Содержание документации об электронном аукционе № 62 на право заключения контракта с АИГО СК на ремонт автомобильной дороги ул. Западная, г. Изобильный на участке км 0+ 000- км 3 +150 соответствует требованиям статьи 64 Закона № 44-ФЗ.

Начальная (максимальная) цена контракта 19 606 862,00 рубля.

В ходе проведения процедуры закупки участниками аукциона было подано – две заявки.

При рассмотрении единой комиссией обе заявки признаны соответствующими требованиям Закона № 44-ФЗ и документации заказчика.

По итогам проведенного аукциона победителем стало ООО «СКЮ», предложившее цену контракта равную цене, предложенной другим участником, но предложение, которого поступило ранее (основание: часть 16 статьи 68 Закона № 44-ФЗ).

С ООО «СКЮ» (ИНН 6154084629, Ростовская область г. Таганрог) , 31.05.2019 заключен Муниципальный контракт № ЭА-42 на сумму **19 508 827,69** рублей на оказание услуг по ремонту автомобильной дороги ул. Западная, г. Изобильный на участке км 0+000 - км 3+150.

Муниципальный контракт заключен в срок, установленный статьей 83.2. Закона № 44-ФЗ.

По результатам конкурсной процедуры экономия бюджетных средств составила 98 034,31 рубля.

Жалоб на действия заказчика период проведения электронного аукциона и заключения контракта в УФАС по СК не поступало.

В качестве обеспечения исполнения контракта ООО «СКЮ» предоставлена банковская гарантия ООО «Экспобанк» № ЭГ-030196/19 от 23.05.2019. Банковская гарантия является безотзывной, срок банковской гарантии превышает на один месяц срок действия контракта.

В нарушение пункта 4.3.15 Соглашения от 06.06.2019 № 07713000-1-2019-010, пункта 4.3.18 Соглашения от 07.06.2019 № бкд/19-12, в которых указана обязанность получателя субсидии в обеспечении завершения работ на объектах в срок до 01.09.2019, в пункте 4.1. Муниципального контракта от 27.05.2019 № ЭА-39 указан срок окончания выполнения работ 30.09.2019.

Приемка этапа выполненных работ заказчиком произведена на основании акта выполненных работ от 15.07.2019 № 1 на сумму 5 094 713,00 рублей. Оплата работ по акту выполненных работ от 15.07.2019 № 1произведена своевременно.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ документы о приемке и оплате этапа выполненных работ заказчиком в ЕИС размещены своевременно.

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия муниципальный контракт от 31.05.2019 № ЭА-42 в статусе «Исполнение», исполнение составило 26,11%, остаток неисполненных обязательств 14 414 114,69 рублей.

**1.2.1. Закупка на проведение строительного контроля на выполнение ремонта а/д ул. Западная, г. Изобильный на участке км 0+ 000- км 3 +150.**

Начальная (максимальная) цена контракта 419 586,00 рублей.

В ходе проведения процедуры закупки участниками аукциона было подано – три заявки, которые признаны соответствующими требованиям Закона № 44-ФЗ и документации заказчика.

Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе зафиксированы в протоколе подведения итогов аукциона № 0121600003919000069-1-2 от 14.05.2019, подписанном всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии и размещены на электронной площадке и в единой информационной системе в срок, соответствующий части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ (14.05.2019).

В соответствии с частью 10 статьи 69 Закона № 44-ФЗ победителем электронного аукциона стал участник, предложивший наименьшую цену контракта – ООО «Центр Независимых Экспертиз и Контроля».

С ООО «Центр Независимых Экспертиз и Контроля» (ИНН 2634092774, Ставропольский край г. Ставрополь), по итогам проведенного электронного аукциона (№ извещения 0121600003919000069) 27.05.2019 заключен Муниципальный контракт № ЭА-41 на сумму **67 902,07 рубля** на оказание услуг по проведению строительного контроля на выполнение ремонта а/д ул. Западная, г. Изобильный на участке км 0+ 000- км 3 +150.

Муниципальный контракт заключен в срок, соответствующий части 9 статьи 83.2. Закона № 44-ФЗ.

По результатам конкурсной процедуры экономия бюджетных средств составила 351 683,93 рубля.

В качестве обеспечения исполнения контракта ООО «Центр Независимых Экспертиз и Контроля» предоставлена банковская гарантия АКБ «Абсолют Банк» № 340546 от 20.05.2019, которая является безотзывной, и ее срок превышает на один месяц срок действия контракта.

В соответствии со статей 37 Закона № 44-ФЗ контракт заключен только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта в размере (31 468,95 рублей), превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона (20 979,30 рублей).

Жалоб на действия заказчика в период проведения электронного аукциона и заключения контракта в УФАС по СК не поступало.

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия муниципальный контракт от 27.05.2019 № ЭА-41 в статусе «Исполнение».

**1.3. Закупка на ремонт автомобильной дороги ул. Промышленная, г. Изобильный на участке км 1 + 240 - км 2 +990.**

Подготовку сметной документации осуществил ООО «СтройДорКонтроль». Правильность применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации подтверждено Заключением от 20.02.2019 № 1246НР/1-19 автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства».

Содержание документации об электронном аукционе № 60 на право заключения контракта с АИГО СК на ремонт автомобильной дороги ул. Промышленная, г. Изобильный на участке км 1 + 240 - км 2 +990 соответствует требованиям статьи 64 Закона № 44-ФЗ.

Начальная (максимальная) цена контракта 13 557 584,00 рубля.

В ходе проведения процедуры закупки участником электронного аукциона была подана одна заявка.

Единой комиссией заказчика в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 71 Закона № 44-ФЗ рассмотрена заявка и документы ООО «Гиперстрой» на предмет соответствия требованиям Закона № 44-ФЗ и документации об аукционе.

Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе зафиксированы в протоколе рассмотрения № 0121600003919000061-1-2 от 13.05.2019, подписанном всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии.

На действия (бездействие) заказчика в УФАС по Ставропольскому краю поступала жалоба от ООО «Перспектива» по 3 доводам.

В соответствии с решением УФАС по СК от 16.05.2019 по делу № 026/06/64-376/2019 жалоба признана частично обоснованной. По результатам проведения проверки действия АИГО СК признаны нарушившими требования части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в связи с чем, выдано обязательное для исполнения предписание № 132. АИГО СК внесены соответствующие изменения в контракт, включены положения, предусмотренные частью 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся.

На основании пункта 4 части 1 статьи 71, в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ с ООО «Гиперстрой» (ИНН 2632110322, Ставропольский край г. Пятигорск) по итогам рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 24.05.2019 заключен муниципальный контракт № ЭА-35 на сумму **13 557 584,00** рубля.

Муниципальный контракт заключен в срок, установленный статьей 83.2. Закона № 44-ФЗ.

В нарушение пункта 4.3.15 Соглашения от 06.06.2019 № 07713000-1-2019-010, пункта 4.3.18 Соглашения от 07.06.2019 № бкд/19-12, в которых указана обязанность получателя субсидии в обеспечении завершения работ на объектах в срок до 01.09.2019, в пункте 4.1. муниципального контракта от 24.05.2019 № ЭА-35 указан срок окончания выполнения работ 30.09.2019. Фактически работы по ремонту автомобильной дороги ул. Промышленная, г. Изобильный на участке км 1 + 240 - км 2 +990 выполнены в соответствии со сроками, установленными соглашениями от 06.06.2019 № 07713000-1-2019-010, от 07.06.2019 № бкд/19-12.

В качестве обеспечения исполнения контракта ООО «Гиперстрой» предоставлена банковская гарантия ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» № 19777-447-370480 от 24.05.2019. Банковская гарантия является безотзывной, срок банковской гарантии превышает на один месяц срок действия контракта.

Приемка выполненных работ заказчиком произведена на основании актов выполненных работ на общую сумму 13 557 584,00 рублей:

№ 1 от 26.07.2019 на сумму 7 984 678,80 рублей,

№ 2 от 26.07.2019 на сумму 135 235,20 рублей,

№ 3 от 30.08.2019 на сумму 4 667 367,00 рублей,

№ 4 от 30.08.2019 на сумму 770 303,00 рубля

Акт № 2 от 26.07.2019 на сумму 135 235,20 рублей, размещенный в ЕИС, не заверен подписями подрядчика и организации, осуществляющей строительный контроль.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ документы о приемке выполненных работ заказчиком в ЕИС размещены своевременно.

В локальном сметном расчете № 1, являющимся приложением к муниципальному контракту от 27.05.2019 № ЭА-35, предусмотрены непредвиденные затраты в размере 264 537,20 рублей (с учетом НДС 20%).

Подрядчиком представлен, а заказчиком подписан и размещен в ЕИС локальный сметный расчет № 2 на дополнительные работы из непредвиденных затрат на сумму 135 235,20 рублей. На оставшуюся сумму 129 302,00 рубля (264 537,20 - 135 235,20) локальный сметный расчет отсутствует.

В нарушение главы 22 Гражданского Кодекса РФ, статьи 94 Закона № 44-ФЗ заказчиком приняты работы, несоответствующие условиям муниципального контракта:

а) дополнительные работы из непредвиденных затрат по акту № 4 от 30.08.2019 на сумму 770 303,00 рубля: разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, демонтаж плит перекрытий каналов, очистка камер, ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки, кладка стен, армирование кладки стен, устройство плит перекрытий каналов, плита ППО 32.30.2, установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках, смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия (фр 0-40);

б) в актах выполненных работ № 1 от 26.07.2019, № 3 от 30.08.2019 отсутствуют виды работ и материалы, предусмотренные локальным сметным расчетом (смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 (487,68 м3), установка дорожных знаков (51 шт.), устройство бетонных фундаментов общего назначения 0,5738 м3), бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) (0,612 м3).

В соответствии с пунктом 7.2. муниципального контракта оплата заказчиком результатов выполненных работ произведена платежными поручениями на общую сумму муниципального контракта 13 557 584,00 рубля.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация об оплате муниципального контракта заказчиком размещена своевременно.

**1.3.1. Закупка на проведение строительного контроля при выполнении ремонта автомобильной дороги ул. Промышленная, г. Изобильный на участке км 1 + 240 - км 2 +990.**

Начальная (максимальная) цена контракта 290 132,00 рубля.

В ходе проведения процедуры закупки участниками аукциона было подано – три заявки, которые признаны соответствующими требованиям Закона № 44-ФЗ и документации заказчика.

В соответствии с частью 10 статьи 69 Закона № 44-ФЗ победителем электронного аукциона стал участник, предложивший наименьшую цену контракта – ООО «Центр Независимых Экспертиз и Контроля».

С ООО «Центр Независимых Экспертиз и Контроля» (ИНН 2634092774, Ставропольский край г. Ставрополь) по итогам аукциона в электронной форме (№ извещения 0121600003919000071) 27.05.2019 заключен Муниципальный контракт № ЭА-38 на сумму 73 549,34 рублей на проведение строительного контроля при выполнении ремонта ул. Промышленная, г. Изобильный на участке км 1+ 240 - км 2 + 990.

Муниципальный контракт заключен в срок, соответствующий части 9 статьи 83.2. Закона № 44-ФЗ.

По результатам конкурсной процедуры экономия бюджетных средств составила 216 582,66 рубля.

В качестве обеспечения исполнения контракта ООО «Центр Независимых Экспертиз и Контроля» предоставлена банковская гарантия АКБ «Абсолют Банк» № 340515 от 20.05.2019.

В соответствии со статей 37 Закона № 44-ФЗ контракт заключен только после предоставления обеспечения исполнения контракта в размере (21 759,90 рублей), превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона (14 506,60 рублей).

Жалоб на действия заказчика в период проведения электронного аукциона и заключения контракта в УФАС по СК не поступало.

Подрядчиком по итогам проведения строительного контроля предоставлен счет № 1 от 10.09.2019 и акт выполненных работ № 1 от 10.09.2019 на сумму 73 549,34 рублей.

В соответствии с пунктом 3.1. муниципального контракта № ЭА-38 вышеуказанные услуги оплачены платежным поручением от 18.09.2019 № 178761 на сумму 73 549,34 рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информацию об исполнении контракта, в том числе об оплате контракта заказчик разместил своевременно.

**1.4. Закупка на ремонт автомобильной дороги ул. Октября, п. Передовой на участке км 0+000 - км 1 +650.**

Подготовку сметной документации осуществил ООО «СтройДорКонтроль». Правильность применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации подтверждено Заключением от 20.02.2019 № 1246НР/1-19 автономного учреждения СК «Государственная экспертиза в сфере строительства».

Содержание документации об электронном аукционе № 65 на право заключения контракта с АИГО СК на ремонт автомобильной дороги ул. Октября, п. Передовой на участке км 0+000 - км 1 +650 соответствует требованиям статьи 64 Закона № 44-ФЗ.

Начальная (максимальная) цена контракта 8 717 172,00 рубля.

В ходе проведения процедуры закупки участником электронного аукциона была подана одна заявка.

Единой комиссией заказчика в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 71 Закона № 44-ФЗ рассмотрена заявка и документы ООО «СТРОЙ-ГРАД» на предмет соответствия требованиям Закона № 44-ФЗ и документации об аукционе.

Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе зафиксированы в протоколе рассмотрения единственной заявки № 0121600003919000068-1-2 от 14.05.2019, подписанном всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии.

Жалоб на действия заказчика в период проведения электронного аукциона и заключения контракта в УФАС по СК не поступало.

В соответствии с частью 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся.

На основании пункта 4 части 1 статьи 71, в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ с ООО «СТРОЙ-ГРАД» (ИНН 2632110322, Ставропольский край г. Пятигорск) по итогам рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе 27.05.2019 заключен Муниципальный контракт № ЭА-37 на сумму **8 717 172,00** рубля.

Муниципальный контракт заключен в срок, установленный статьей 83.2. Закона № 44-ФЗ.

В качестве обеспечения исполнения контракта ООО «Центр Независимых Экспертиз и Контроля» предоставлена банковская гарантия АКБ «Абсолют Банк» № 329365 от 17.05.2019. Банковская гарантия является безотзывной, срок банковской гарантии превышает на один месяц срок действия контракта.

В нарушение пункта 4.3.15 Соглашения от 06.06.2019 № 07713000-1-2019-010, пункта 4.3.18 Соглашения от 07.06.2019 № бкд/19-12, в которых указана обязанность получателя субсидии в обеспечении завершения работ на объектах в срок до 01.09.2019, в пункте 4.1. муниципального контракта от 27.05.2019 № ЭА-37 указан срок окончания выполнения работ (30.09.2019). Фактически работы по ремонту автомобильной дороги ул. Октября, п. Передовой на участке км 0+000 - км 1 +650 выполнены в соответствии со сроками, установленными соглашениями от 06.06.2019 № 07713000-1-2019-010, от 07.06.2019 № бкд/19-12.

В нарушение пункта 3.1. муниципального контракта, в котором указано, что цена контракта не включает НДС, в локальном сметном расчете, являющимся неотъемлемой частью муниципального контракта № ЭА-37, установлен НДС 20 % в сумме 1 452 862, 00 рубля.

В связи с чем, 31.05.2019 составлено, подписано и размещено дополнительное соглашение об утверждении локального сметного расчета к Муниципальному контракту от 27.05.2019 № ЭА-37 в новой редакции.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация об изменении контракта заказчиком размещена своевременно.

Приемка выполненных в соответствии с графиком работ, заказчиком произведена на основании актов выполненных работ на общую сумму 8 717 172,00 рубля:

№ 1 от 01.07.2019 на сумму 8 438 081,00 рубль,

№ 2 от 08.08.2019 на сумму 108 168,00 рублей,

№ 2 от 08.08.2019 на сумму 170 923,00 рубля.

Работы, выполненные согласно акту № 2 от 08.08.2019 на сумму 108 168,00 рублей, произведены с нарушением графика выполнения работ, в котором установлен срок окончания выполнения работ 25.07.2019.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ документы о приемке выполненных работ заказчиком в ЕИС размещены своевременно.

Оплата заказчиком выполненных работ произведена в соответствии с пунктом 7.2. муниципального контракта на общую сумму 8 717 172,00 рубля.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация об оплате муниципального контракта заказчиком размещена своевременно.

**1.4.1. Закупка на проведение строительного контроля на выполнение ремонта автомобильной дороги ул. Октября, п. Передовой на участке км 0+000 - км 1 +650.**

Начальная (максимальная) цена контракта 186 547,00 рублей.

В ходе проведения процедуры закупки участниками аукциона было подано – три заявки.

По итогам рассмотрения первых частей заявок единой комиссией Заказчика было принято решение: что первые части трех заявок соответствуют требованиям аукционной документации и Закона № 44-ФЗ, и все участники закупки, подавшие заявки на участие в аукционе, допускаются к участию в нем.

При рассмотрении вторых частей заявок – три заявки признаны соответствующими требованиям Закона № 44-ФЗ и документации заказчика.

Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе зафиксированы в протоколе подведения итогов аукциона № 0121600003919000072-1-2 от 14.05.2019, подписанном всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии и размещены на электронной площадке и в единой информационной системе в срок, соответствующий части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ (14.05.2019).

В соответствии с частью 10 статьи 69 Закона № 44-ФЗ победителем электронного аукциона стал участник, предложивший наименьшую цену контракта – ООО «Центр Независимых Экспертиз и Контроля».

С ООО «Центр Независимых Экспертиз и Контроля» (ИНН 2634092774, Ставропольский край г. Ставрополь) по итогам проведенного электронного аукциона (№ извещения 0121600003919000072) 27.05.2019 заключен Муниципальный контракт № ЭА-36 на сумму **59 067,26** рублей на проведение строительного контроля на выполнение ремонта автомобильной дороги ул. Октября, п. Передовой.

Муниципальный контракт заключен в срок, соответствующий части 9 статьи 83.2. Закона № 44-ФЗ.

По результатам конкурсной процедуры экономия бюджетных средств составила 127 479,74 рублей.

В качестве обеспечения исполнения контракта ООО «Центр Независимых Экспертиз и Контроля» предоставлена банковская гарантия АКБ «Абсолют Банк» № 340580 от 20.05.2019.

В соответствии со статей 37 Закона № 44-ФЗ контракт заключен только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта в размере (13 991,03 рубль), превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона (9 327,35 рублей).

Жалоб на действия заказчика в период проведения электронного аукциона и заключения контракта в УФАС по СК не поступало.

Подрядчиком по итогам проведения строительного контроля предоставлен счет № 1 от 10.09.2019 и акт выполненных работ № 1 от 10.09.2019 на сумму 59 067,26 рублей.

В соответствии с пунктом 3.1. Муниципального контракта № ЭА-36 заказчиком приняты и оплачены вышеуказанные услуги платежным поручением от 18.09.2019 № 178762 на сумму 59 067,26 рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информацию об исполнении контракта, в том числе об оплате контракта заказчик разместил своевременно.

**2. Закупка на обустройство площади и зоны отдыха по бульвару Солнечный в поселке Солнечнодольске.**

Выполнение работ по обустройству площади и зоны отдыха по бульвару Солнечный в поселке Солнечнодольске запланировано и в рамках реализации муниципальной программы ИГО СК «Формирования современной городской среды», утвержденной постановлением АИГО СК «Об утверждении муниципальной программы Изобильненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» от 26.03.2018 № 371.

В соответствии с Законом Ставропольского края от 13 декабря 2018 года № 102-кз «О бюджете Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Правительства Ставропольского края от 30.04.2019 № 196-п «О распределении субсидий из бюджета Ставропольского края, предоставляемых в 2019 году бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды» между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и АИГО СК заключено соглашение 13 мая 2019 года № 07713000-1-2019-009 (далее – Соглашение) о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Изобильненского городского округа на реализацию программ формирования современной городской среды.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Изобильненского городского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств на реализацию программ формирования современной городской среды составляет в 2019 году 12 509 700,00 рублей.

Объем субсидии, предоставляемый из бюджета Ставропольского края бюджету Изобильненского городского округа Ставропольского края в 2019 году, составил 11 884 215,00 рублей.

Размер финансового обеспечения за счет средств бюджета Изобильненского городского округа согласно пункту 2.3. Соглашения составляет 625 485,00 рублей.

Для реализации данного проекта проведены процедуры закупки в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ.

Сведения о вышеуказанной закупке внесены в План закупок и План-график 03.04.2019.

В соответствии с частью 13,14 статьи 21 изменение в План-график по вышеуказанным объектам закупок осуществлено не позднее чем за десять дней до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки (23.04.2019).

Извещение о проведении электронного аукциона № 0121600003919000063 на обустройство площади и зоны отдыха по бульвару Солнечный в поселке Солнечнодольске размещено в ЕИС в соответствии со статьей 42 Закона № 44-ФЗ.

В соответствии со статьей 26 Закона № 44-ФЗ АИГО СК в рамках данной закупки осуществлялись полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципального заказчика - Солнечнодольского территориального управления АИГО СК.

Подготовка сметной документации осуществлена самостоятельно Солнечнодольским территориальным управлением АИГО СК.

Правильность применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации подтверждена Заключением № 936НР/1-19 автономного учреждения СК «Государственная экспертиза в сфере строительства».

Содержание документации об электронном аукционе № 57 соответствует требованиям статьи 64 Закона № 44-ФЗ.

Начальная (максимальная) цена контракта 12 509 688,00 рублей.

В ходе проведения процедуры закупки участником электронного аукциона была подана одна заявка - ООО «АРТ-СТРОЙ», признанная соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ и документации об аукционе.

Жалоб на действия заказчика в период проведения электронного аукциона и заключения контракта в УФАС по СК не поступало.

В качестве обеспечения исполнения контракта ООО «АРТ-СТРОЙ» предоставлена банковская гарантия Публичного Акционерного Общества Банк «Промсвязьбанк» № 55627-10 от 17.05.2019.

В соответствии с частью 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся.

На основании пункта 4 части 1 статьи 71, в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ с ООО «АРТ-СТРОЙ» (ИНН 2635115865, Ставропольский край г. Ставрополь) 24.05.2019 заключен Контракт № А-1/19 на сумму **12 509 688,00** рублей, на выполнение работ по обустройству площади и зоны отдыха по бульвару Солнечный в поселке Солнечнодольске.

В соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1статьи 95 Закона № 44-ФЗ 14.08.2019 к Контракту от 24.05.2019 № А-1/19 заключено дополнительное соглашение. По причине выявленной потребности в увеличении объемов работ, цена контракта увеличена на 733 339,20 рублей или на 5,86 %, и составила **13 243 039,20** рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация об изменении муниципального контракта заказчиком в ЕИС размещена своевременно.

30.08.2019 (по истечении срока окончания работ, установленного пунктом 4.1. муниципального контракта) заключено Дополнительное соглашение № 2 по причине выявленной потребности в изменении объемов работ, без изменения цены муниципального контракта. Документ, подписанный организацией, осуществляющий строительный контроль, и подтверждающий выявленную потребность в изменении объемов работ, согласно пункту 4.2.22. муниципального контракта от 24.05.2019 № 1-19 к проверке не предоставлен.

В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация об изменении муниципального контракта заказчиком в ЕИС размещена несвоевременно (23.09.2019).

*Указанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.31. КоАП РФ* *(влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 20,0 тыс. руб.).*

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия Контракт от 24.05.2019 № А-1/19 в статусе «Исполнение». Информация об исполнении муниципального контракта в ЕИС отсутствует.

В нарушение пунктов 4.1., 4.4. муниципального контракта, где установлен срок окончания работ 15.08.2019, срок выполнения работ подрядчиком ООО «АРТ-СТРОЙ» нарушен.

**2.1. Закупка на проведение строительного контроля при выполнении работ по обустройству площади и зоны отдыха по бульвару Солнечный в поселке Солнечнодольске.**

В соответствии с частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, Солнечнодольским ТУ АИГО СК заключен муниципальный контракт от 24.05.2019 № 1-19 на сумму 99 990,00 рублей, с ООО «Отдел капитального строительства», на оказание услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по обустройству площади и зоны отдыха по бульвару Солнечный в поселке Солнечнодольске.

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия муниципальный контракт № 1-19 не исполнен.

3. **Закупка на проведение ремонта кровли здания и ремонта кабинета участкового полиции**.

Извещение о закупке №0121600003919000086 размещено в ЕИС 07.06.2019, что соответствует сроку, указанному в Плане закупок и Плане-графике. Согласно извещению, пункту 11.2 раздела 11 документации об аукционе в электронной форме (далее – Документация), проекту контракта - НМЦК составила 315 789,47 рублей. Определение НМЦК проведено проектно-сметным методом.

Подготовку сметной документации осуществил ООО «Гарант».

Состав документации об электронном аукционе соответствует требованию статьи 64 Закона № 44-ФЗ.

Участниками электронного аукциона по закупке «Ремонт кровли здания и ремонт кабинета участкового полиции» были поданы пять заявок, которые были признаны соответствующими требованиям и допущены к участию в электронном аукционе. По результатам проведения электронного аукциона победителем признано ООО «Система», предложившее наиболее низкую цену – **221 578,90 рублей** (протокол подведения итогов электронного аукциона от 24.06.2019 №0121600003919000086-3) , с которым заключен Контракт от 05.07.2019 № ЭА-48.

По результатам проведения конкурсной процедуры сложилась экономия в сумме 94 210,57 рублей.

Жалобы на действия заказчика в период проведения электронного аукциона и заключения контракта в УФАС по СК не поступали.

В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона №44-ФЗ в пункте 11.1. проекта контракта установлен размер обеспечения исполнения контракта (5%) НМЦК, что составляет 15 789,47 рублей.

В соответствии с требованием части 4 статьи 96 Закона № 44-ФЗ Контракт от 05.07.2019 № ЭА-48 заключен после предоставления ООО «Система» обеспечения исполнения контракта (платежное поручение от 27.06.2019 на сумму 15 789,47 рублей).

Работы по Контракту от 05.07.2019 № ЭА-48 выполнены в срок, предусмотренный подпунктом 1.1. данного контракта (в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта), что подтверждено актом о приемке выполненных работ от 02.08.2019 (ф. КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 02.08.2019 (ф. КС-3) на сумму 221 578,90 рублей. Работы приняты заказчиком 09.08.2019.

По состоянию на 23.09.2019 выполненные работы оплачены только на сумму 11 078,95 рублей (платежным поручением от 14.08.2019 №590568).

Нарушение срока оплаты по контракту влечет за собой начисление пени со стороны подрядчика за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и *содержит признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 7.32.5  КоАП РФ (влечет наложение административного штрафа в размере от 30,0 тыс. руб. до 50,0 тыс. руб.).*

Информация по контракту от 05.07.2019 № ЭА-48 внесена в реестр контрактов своевременно в соответствии с требованием части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

На момент проверки 23.09.2019 контракт 05.07.2019 № ЭА-48 находится в статусе «Исполнение».

Строительный контроль по вышеуказанному контракту проводился на основанииДоговора от 05.07.2019 № П-146 на сумму 4 653,16 рубля заключенного с ООО «Отдел капитального строительства» согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Расходы на осуществление строительного контроля составляют 2,10% от цены контракта от 05.07.2019 № ЭА-48, и не превышают норматива расходов (2,14%) на проведение строительного контроля, установленного «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (далее - Положение № 468), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468.

**4**. **Закупка** **«Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к п. Рыздвяный от а/д "Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское" (Восточный въезд до ул. Мира)" Изобильненского городского округа Ставропольского края.**

Извещение о закупке [№ 0121600003919000085](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0121600003919000085)  размещено в ЕИС 04.06.2019, в соответствии с Планом-графиком. НМЦК составила **1 299 998**,00 рублей. Определение НМЦК проведено проектно-сметным методом. Подготовку сметной документации заказчик осуществил собственными силами.

Содержание и состав документации об электронном аукционе соответствует требованию статьи 64 Закона № 44-ФЗ.

Участниками электронного аукциона были поданы две заявки, признанные соответствующими требованиям. Два участника были допущены к участию в электронном аукционе. По результатам проведения электронного аукциона победителем признан ООО «Дорожник-3», предложивший наиболее низкую цену (протокол № 0121600003919000085-1-2 от «18» июня 2019 г.), с которым заключен Контракт от 02.07.2019 № ЭА-46 на сумму **1 221 998, 12 рублей**. По результатам конкурсной процедуры экономия составила 77 999,88 рублей.

В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона № 44-ФЗ в пункте 11.1. проекта контракта установлен размер обеспечения исполнения контракта (5%) НМЦК, что составляет 64 999,90 рублей.

В соответствии с требованием части 4 статьи 96 Закона № 44-ФЗ Контракт от 02.07.2019 № ЭА-46 заключен после предоставления обеспечения исполнения контракта - банковской гарантии ПАО АКБ «Абсолют банк» № 380667 от 25.06.2019.

Работы по контракту выполнены в срок, предусмотренный подпунктом 4.1. данного контракта (до 31.08.2019), что подтверждено актом о приемке выполненных работ от 30.08.2019 № 1 (ф. КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат от 30.08.2019 №1 (ф. КС-3) на сумму 1 221 998,12 рублей. Работы, выполненные в соответствии с условиями контракта, прияты заказчиком 06.09.2019г.

Оплата произведена платежным поручением от 16.09.2019 №142197 на сумму 1 221 998,12 рублей, в соответствии с условиями контракта.

Информация об исполнении контракта внесена в реестр контрактов своевременно в соответствии с требованием части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

Строительный контроль по вышеуказанному контракту проводился на основании Муниципального контракта от 02.07.2019 № П-141 на сумму 23 217,96 рублей, заключенного с ООО «Отдел капитального строительства», согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Расходы на осуществление строительного контроля составляют 1,90% от цены Контракта от 02.07.2019 № ЭА-46, и не превышают норматива расходов на проведение строительного контроля, утвержденного Положением № 468.

**5.** **Закупка** **«Устройство детской  площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья.**

Извещение о закупке [№ 012160000391900008](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0121600003919000085)7 размещено в ЕИС 07.06.2019, в соответствии с Планом закупок и Планом-графиком. Согласно извещению, пункту 11.2 раздела 11 документации об аукционе в электронной форме (далее – Документация), проекту контракта - НМЦК составила 2 951 072,00**рубля.** Определение НМЦК проведено проектно-сметным методом.

Подготовку сметной документации заказчик осуществил собственными силами.

Содержание и состав документации об электронном аукционе соответствует требованию статьи 64 Закона № 44-ФЗ.

По результатам рассмотрения единственной заявки, поданной на участие в электронном аукционе, заявка признана соответствующей требованиям, установленным в документации об электронном аукционе. Наименование участника: ООО «ЭКОСТЕП-СТАВРОПОЛЬ». В соответствии с частью 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся (протокол № 0121600003919000087-1 от 17.06.2019).

С ООО «ЭКОСТЭП-СТАВРОПОЛЬ», как с единственным поставщиком, заключен Контракт от 28.06.2019 № ЭА-44 на **сумму 2 951 072,00 рубля** на устройство детской  площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Информация о заключении контракта внесена в реестр контрактов своевременно в соответствии с требованием части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

По результатам конкурсной процедуры экономия отсутствует.

Жалобы на действия заказчика в период проведения электронного аукциона и заключения контракта в УФАС по СК не поступали.

В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона № 44 -ФЗ в пункте 11.1. проекта контракта установлен размер обеспечения исполнения контракта (5%) НМЦК, что составляет 147 553,60 рублей.

В соответствии с требованием части 4 статьи 96 Закона № 44-ФЗ Контракт от 28.06.2019 № ЭА-44 заключен после предоставления участником закупки банковской гарантии АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» № ЕТ 4419-И/238112 от 21.06.2019., на сумму 147 553,60 рублей, срок банковской гарантии превышает на один месяц срок действия контракта.

На момент проведения проверки 23.09.2019 в АИГО СК не предоставлены исполнительная документация и акт выполненных работ на устройство детской  площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Поскольку в пункте 4.1контракта от 28.06.2019 № ЭА-44 указан срок окончания работ 30.08.2019, исполнителем нарушен срок исполнения данного контракта.

АИГО СК вправе предъявить требование об уплате по банковской гарантии АЛО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» № ЕТ 4419-И/238112 от 21.06.2019 за неисполнение или ненадлежащее исполнение по контракту от 28.06.2019 № ЭА-44.

Строительный контроль на выполнение работ по вышеуказанному контракту проводился на основании Муниципального контракта от 16.07.2019 № П-152 (далее - Контракт №П-152) на сумму 56 070,37 рублей заключенного с ООО «Отдел капитального строительства» согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. Контракт №П-152 заключен на 18 дней позже срока начала работ по устройству детской площадки, указанному в пункте 4.1 Контракта от 28.06.2019 № ЭА-44. При этом в пункте 7.2 Контракта № П-152 указан срок начала оказания услуг - 28.06.2019, что ранее даты заключения контракта.

Расходы на осуществление строительного контроля составляют 1,90% от цены контракта от 28.06.2019 № ЭА-44, что ниже норматива расходов на проведение строительного контроля, утвержденного Положением № 468.

**6. Закупка** **«Обустройство пешеходных переходов светофорами типа Т.7 на автомобильных дорогах ИГО СК вблизи дошкольных и общеобразовательных учреждений».**

Извещение о закупке [№ 01216000039190000](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0121600003919000085)77 размещено в ЕИС 31.05.2019, в соответствии с Планом закупок и Планом-графиком. Согласно извещению, пункту 11.2 раздела 11 документации об аукционе в электронной форме (далее – Документация), проекту контракта - НМЦК составила 1 176 000,00**рублей.** Определение НМЦК проведено проектно-сметным методом.

Подготовку сметной документации заказчик осуществил собственными силами.

Содержание и состав документации об электронном аукционе соответствует требованию статьи 64 Закона № 44-ФЗ.

По результатам рассмотрения единственной заявки, поданной на участие в электронном аукционе, заявка ООО «Движение» признана соответствующей требованиям, установленным в документации об электронном аукционе. В соответствии с частью 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся (протокол № 0121600003919000077-1 от 11.06.2019).

С ООО «Движение» заключен Контракт от 24.06.2019 № ЭА-43 на сумму **1 176 000,00 рублей,** на обустройство пешеходных переходов светофорами типа Т.7 на автомобильных дорогах ИГО СК вблизи дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Информация о заключении контракта внесена в реестр контрактов в соответствии с требованием части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

Жалобы на действия заказчика в период проведения электронного аукциона и заключения контракта в УФАС по СК не поступали.

В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона №44-ФЗ в пункте 11.1. проекта контракта установлен размер обеспечения исполнения контракта (5%) НМЦК, что составляет 58 800,00 рублей.

В соответствии с требованием части 4 статьи 96 Закона № 44-ФЗ контракт заключен после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта (платежное поручение от 11.06.2019 № 130 на сумму 58 800,00 рублей)

Работы по Контракту от 24.06.2019 № ЭА-43, выполнены ООО «Движение» с нарушением срока исполнения контракта, указанного в пункте 5.1 данного контракта, на 27 дней, что подтверждено актами о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 19.09.2019 № 1- 9, и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) от 19.09.2019 №1 на сумму 1 176 000,00 рублей. Работы, выполненные в соответствии с условиями контракта, прияты заказчиком 24.09.2019г.

АИГО СК направлена претензия ООО «Движение» об уплате пени в сумме 7 673,40 рубля за нарушение срока исполнения Контракта от 24.06.2019 №ЭА-43.

Строительный контроль на выполнение работ по вышеуказанному контракту проводился на основании Муниципального контракта от 17.09.2019 № П-202 на сумму 63 636,00 рублей, заключенного с ООО «Отдел капитального строительства», согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. Расходы на проведение строительного контроля не превышают норматив расходов, утвержденный Положением № 468

**7. Закупка** **«Выполнение работ по обновлению линий дорожной разметки на межпоселенческих дорогах Изобильненского городского округа Ставропольского края».**

Извещение о закупке [№ 01216000039190000](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0121600003919000085)59 размещено в ЕИС 16.04.2019, в соответствии с Планом закупок и Планом-графиком. Согласно извещению, пункту 11.2 раздела 11 документации об аукционе (далее – Документация), проекту контракта - НМЦК составила 2 000 000,00**рублей.** Определение НМЦК проведено проектно-сметным методом.

Подготовку сметной документации заказчик осуществил собственными силами.

Содержание и состав документации об электронном аукционе соответствует требованию статьи 64 Закона № 44-ФЗ.

Поданные на участие в электронном аукционе по закупке «Выполнение работ по обновлению линий дорожной разметки на межпоселенческих дорогах ИГО СК» три заявки, признаны соответствующими требованиям и допущены к участию в электронном аукционе. По результатам проведения электронного аукциона победителем признано ООО «Движение», предложившее наиболее низкую цену – **1 270 000 рублей** (протокол подведения итогов электронного аукциона от 30.04.2019 № № 0121600003919000059-3) , с которым заключен Контракт от 13.05.2019 № ЭА-33.

По результатам конкурсной процедуры экономия составила 730 000,00 рублей.

Жалобы на действия заказчика в период проведения электронного аукциона и заключения контракта в УФАС по СК не поступали.

В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона №44-ФЗ в пункте 11.1. проекта контракта установлен размер обеспечения исполнения контракта (5%) НМЦК, что составляет 100 000,00 рублей.

В соответствии с требованием части 4 статьи 96 Закона № 44-ФЗ контракт от 13.05.2019 № ЭА-33 заключен после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта (платежное поручение от 04.05.2019 № 99 на сумму 100 000,00 рублей)

По контракту от 13.05.2019 № ЭА-33:

- работы выполнены в сроки, предусмотренные подпунктом 4.1. данного контракта, что подтверждено актом о приемке выполненных работ от 31.05.2019 (ф. КС-2) и справкой ф. КС-3 от 31.05.2019 на сумму 665 113,0 рублей, актом выполненных работ от 30.08.2019 (ф. КС-2) и справкой ф. КС-3 от 30.08.2019 на сумму 604 887,00 рублей. Работы выполнены в соответствии с условиями контракта и приняты заказчиком 12.09.2019;

- выполненные работы оплачены платежным поручением от 11.06.2019 № 501482 на сумму 665 113,00 рублей, платежным поручением от 16.09.2019 № 142201 на сумму 604 887,00 рублей в соответствии с условиями контракта.

Информация по контракту от 13.05.2019 № ЭА-33 внесена в реестр контрактов в соответствии с требованием части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

**8. Закупка**  **«Выполнение работ по обновлению линий дорожной разметки в городе Изобильном и в поселениях Изобильненского городского округа Ставропольского края»**,

Извещение о закупке [№ 01216000039190000](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0121600003919000085)60 размещено в ЕИС 16.04.2019, в соответствии с Планом закупок и Планом-графиком. Согласно извещению, пункту 11.2 раздела 11 документации об аукционе в электронной форме (далее – Документация), проекту контракта - НМЦК составила 1 650 000,00**рублей.** Определение НМЦК проведено проектно-сметным методом. Подготовку сметной документации заказчик осуществил собственными силами. Содержание и состав документации об электронном аукционе соответствует требованию статьи 64 Закона № 44-ФЗ.

Поданные участниками электронного аукциона, на выполнение работ по обновлению линий дорожной разметки в городе Изобильном и в поселениях ИГО СК три заявки, были признаны соответствующими требованиям и допущены к участию в электронном аукционе. По результатам проведения электронного аукциона победителем признано ООО «Движение», предложившее наиболее низкую цену – **1 300 000 рублей** (протокол подведения итогов электронного аукциона от 30.04.2019 № 0121600003919000060-3) , с которым заключен Контракт от 13.05.2019 № ЭА-34.

По результатам конкурсной процедуры экономия составила 350 000,00 рублей.

Жалобы на действия заказчика в период проведения электронного аукциона и заключения контракта в УФАС по СК не поступали.

В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона № 44-ФЗ в пункте 11.1. проекта контракта установлен размер обеспечения исполнения контракта (5%) НМЦК, что составляет 82 500,00 рублей. В соответствии с требованием части 4 статьи 96 Закона № 44-ФЗ контракт от 13.05.2019 № ЭА-34 заключен после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта (платежное поручение от 04.05.2019 № 98 на сумму 82 500,00 рублей)

По контракту от 13.05.2019 № ЭА-34:

- работы выполнены в срок, предусмотренный подпунктом 1.1. данного контракта, что подтверждено актами выполненных работ (ф. КС-2) от 31.05.2019 № 1и № 2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) от 31.05.2019 № 1 на сумму 883 360,00 рублей и № 2 на сумму 416 640,00рублей. Работы выполнены в соответствии с условиями контракта и приняты заказчиком 05.06.2019;

- выполненные работы оплачены платежными поручением от 11.06.2019 № 493541 на сумму 883 360,00 рублей и 11.06.2019 № 501480 на сумму 416 640,00 рублей в соответствии с условиями контракта.

Информация по контракту от 13.05.2019 № ЭА-34 внесена в реестр контрактов своевременно в соответствии с требованием части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

**9. Закупка** **«Ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог в городе Изобильном, х. Широбокове, с Найденовка, х. Беляева Изобильненского городского округа Ставропольского края».**

Извещение о закупке [№ 01216000039190000](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0121600003919000085)44 размещено в ЕИС 19.03.2019, в соответствии с Планом закупок и Планом-графиком. НМЦК составила 3 690 567,99**рублей.** Подготовку сметной документации осуществил ООО «ОКС».

Поданные участниками электронного аукциона три заявки, были признаны соответствующими требованиям и допущены к участию в электронном аукционе. По результатам проведения электронного аукциона победителем признан ИП Орехов А.А., предложивший наиболее низкую цену – **3 376 869,71 рублей** (протокол подведения итогов электронного аукциона от 09.04.2019 № 0121600003919000044-1-2) , с которым заключен Контракт от 22.04.2019 № ЭА-25.

По результатам конкурсной процедуры экономия составила 313 698,28 рублей.

Жалобы на действия заказчика в период проведения электронного аукциона и заключения контракта в УФАС по СК не поступали.

В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона №44-ФЗ в пункте 14.1. проекта контракта установлен размер обеспечения исполнения контракта (5%) НМЦК, что составляет 184 528,40 рублей. В соответствии с требованием части 4 статьи 96 Закона № 44-ФЗ контракт от 22.04.2019 № ЭА-25 заключен после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта - банковской гарантии ПАО «СЕВЕРГАЗБАНК» № 19/663-63696-ЭГ-19 от 19.04.2019. Банковская гарантия является безотзывной, срок банковской гарантии превышает на один месяц срок действия контракта.

По контракту от 22.04.2019 № ЭА-25:

- выполнение работ на сумму 1 942 766,58 рублей подтверждено: актами выполненных работ (ф. КС-2) от 17.05.2019 №1, от 05.06.2019 №2, справками о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) от 17.05.2019 №1 на сумму 475 788,23 рублей, от 05.06.2019 №2 на сумму 1 466 978,35 рублей. Выполненные работы приняты 04.06.2019 и 10.06.2019;

- работы на сумму 1 434 103,13 рублей выполнены 10.07.2019 с нарушением срока, предусмотренного подпунктом 4.1. данного контракта на 12 дней (позднее 28 июня 2019 года), что подтверждено актами выполненных работ (ф. КС-2) от 10.07.2019 № 1.3, № 2.1, № 3.1, № 4.1, справками о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) от 10.07.2019. №1.3 на сумму 1 296 985,82 рублей, 2.1 на сумму 36 558,63 рубля, 3.1 на сумму 54 839,01 рублей, 4.1 на сумму 45 719,67 рублей. Выполненные работы приняты 23.07.2019 и 24.07.2019;

- выполненные работы оплачены своевременно;

- 01.08.2019 Администрацией ИГО СК предъявлена претензия ИП Орехов А.А. об уплате пени в сумме 4 302,31 рубля в связи с просрочкой исполнения обязательств на сумму 1 434 103,13 рублей.

Информация по контракту от 22.04.2019 № ЭА-25 внесена в реестр контрактов своевременно в соответствии с требованием части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

Строительный контроль на выполнение работ по вышеуказанному контракту проводился на основании Муниципального контракта от 22.04.2019 № П-89 на сумму 70 914,26 рублей, заключенного с ООО «Отдел капитального строительства», согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Расходы на осуществление строительного контроля не превышают норматива расходов на проведение строительного контроля, утвержденного Положением № 468.

**10.** **Закупка** **«Ремонт асфальтового покрытия межпоселенческих автомобильных дорог Изобильненского городского округа Ставропольского края».**

Извещение о закупке [№ 01216000039190000](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0121600003919000085)45размещено в ЕИС 19.03.2019, в соответствии с Планом-графиком. НМЦК составила 3 499 608,91**рублей.**

Подготовку сметной документации осуществил ООО «ОКС».

Содержание и состав документации об электронном аукционе соответствует требованию статьи 64 Закона № 44-ФЗ.

По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе, заявка признана соответствующей требованиям, установленным в документации об электронном аукционе. В соответствии с частью 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся (протокол № 0121600003919000045-1-2 от 05.04.2019).

С ИП Давтян А.Я. заключен Контракт от 16.04.2019 № ЭА-23 на сумму **3 499 608,91  рублей, как с единственным поставщиком.**

Жалобы на действия заказчика в период проведения электронного аукциона и заключения контракта в УФАС по СК не поступали.

В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона № 44-ФЗ в пункте 14.1. проекта контракта установлен размер обеспечения исполнения контракта (5%) НМЦК, что составляет 174 980,45 рублей.

В соответствии с требованием части 4 статьи 96 Закона № 44-ФЗ контракт от 16.04.2019 № ЭА-23 заключен после предоставления участником закупки банковской гарантии АО «Тинькофф Банк» № БГ-030-043 от 08.04.2019. Банковская гарантия является безотзывной, срок банковской гарантии превышает на один месяц срок действия контракта.

По контракту от 16.04.2019 № ЭА-23:

- работы выполнены в **соответствии с условиями контракта**, что подтверждено актами о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 15.05.2019 № 1, 2, 3; от 20.06.2019 № 5, 6, 7, 8; от 28.06.2019 № 4, 9, 10, 11, 12, 13; и справками о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) №1-13 на общую сумму 3 499 608,91**рублей.**

- выполненные работы оплачены своевременно.

Информация по контракту от 16.04.2019 № ЭА-23 внесена в реестр контрактов в соответствии с требованием части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

Строительный контроль выполнения работ по вышеуказанному контракту проводился на основании Муниципального контракта от 16.04.2019 № П-87 на сумму 73 491,79 рубль, заключенного с ООО «Отдел капитального строительства», согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Расходы на осуществление строительного контроля не превышают норматива расходов на проведение строительного контроля, утвержденного Положением № 468.

**11.** **«Выполнение работ по ремонту дорог в гравийном исполнении  по улицам 8-е марта и Садовая в станице Рождественской Изобильненского городского округа Ставропольского края».**

Извещение о закупке [№ 01216000039190000](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0121600003919000085)01размещено в ЕИС 16.01.2019, в соответствии с Планом-графиком. НМЦК составила 3 650 353,00**рубля.** Содержание и состав документации об электронном аукционе соответствует требованию статьи 64 Закона № 44-ФЗ

Участниками электронного аукциона были поданы пять заявок, из которых 2 заявки были признаны соответствующими требованиям и допущены к участию в электронном аукционе.

В УФАС по Ставропольскому краю поступили 4 жалобы на действия заказчика и единой комиссии заказчика, 2 из которых признаны не обоснованными, 2 жалобы признаны обоснованными.

Согласно предписанию УФАС по СК от 18.03.2019 №66**:**

1. Протокол подведения итогов аукциона № 0121600003919000001-1-2 от 06.03.2019г. был отменен;

2. Рассмотрение вторых частей, поданных на участие в аукционе, произведено повторно.

По результатам электронного аукциона победителем признано ООО «ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР», с которым заключен Контракт от 15.04.2019 № ЭА-9 на сумму **3 632 101,23   рубль.**

По результатам конкурсной процедуры экономия составила 18 251,77 рубль.

В соответствии с частью 6 статьи 96 в пункте 14.1. проекта контракта установлен размер обеспечения исполнения контракта (5%) НМЦК, что составляет 182 517,65 рублей.

В соответствии с требованием части 4 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ контракт от 15.04.2019 № ЭА-9 заключен после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта - банковской гарантии АО КБ «ИНТЕРПРОМБАНК» № ЕТ-4419-И/197795 от 10.04.2019. Банковская гарантия является безотзывной, срок банковской гарантии превышает на один месяц срок действия контракта.

По контракту от 15.04.2019 № ЭА-9:

- работы выполнены с нарушением на 19 календарных дней срока, предусмотренного подпунктом 4.1. данного контракта (30 мая 2019 года), что подтверждено актом выполненных работ ф. КС-2 от 18.06.2019 №, справкой о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) от 18.06.2019 №1 на сумму 3 632 101,23 рубль.

- объем выполненных работ и их стоимость соответствуют условиям контракта. Работы приняты заказчиком 20.06.2019;

- выполненные работы своевременно оплачены;

- 20.06.2019 Администрацией ИГО СК предъявлена претензия ООО «ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР» об уплате пени в сумме 17 252,48 рубля, в связи с просрочкой исполнения обязательств по Контракту от 15.04.2019 № ЭА-9.

Информация по контракту от 15.04.2019 № ЭА-9 внесена в реестр контрактов в соответствии с требованием части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

Строительный контроль выполнения работ по вышеуказанному контракту проводился на основании Муниципального контракта от 15.04.2019 № П-47 на сумму 76 274,13 рубля, заключенного с ООО «Отдел капитального строительства», согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Расходы на осуществление строительного контроля не превышают норматива расходов на проведение строительного контроля, утвержденного Положением № 468.

**12.** **Закупка** **«Ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог в селе Подлужном, поселке Рыздвяном, селе Московском, станице Рождественской, хуторе Спорном, станице Староизобильная, поселке Новоизобильном, селе Тищенском, селе Птичьем Изобильненского городского округа Ставропольского края».**

Извещение о закупке [№ 01216000039190000](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0121600003919000085)47размещено в ЕИС 19.03.2019, в соответствии с Планом-графиком. НМЦК составила 2 924 692,95**рублей.** Определение НМЦК проведено проектно-сметным методом.

Подготовку сметной документации осуществил ООО «ОКС».

Содержание и состав документации об электронном аукционе соответствует требованию статьи 64 Закона № 44-ФЗ.

Поданные две заявки на участие в электронном аукционе, были признаны соответствующими требованиям, установленным в документации об электронном аукционе. Аукцион признан несостоявшимся в связи с поступлением одной второй части заявки, которая была признана соответствующей требованиям, установленным в документации об электронном аукционе.

С ИП Давтян А.Я., как с единственным поставщиком заключен Контракт от 15.04.2019 № ЭА-24 на сумму **2 910 069,49 рублей**.

По результатам конкурсной процедуры экономия составила 14 623,46 рублей.

В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона № 44-ФЗ в пункте 14.1. проекта контракта установлен размер обеспечения исполнения контракта (5%) НМЦК, что составляет 146 234,65 рублей.

В соответствии с требованием части 4 статьи 96 Закона № 44-ФЗ контракт от 16.04.2019 № ЭА-24 заключен после предоставления участником закупки банковской гарантии АО «Тинькофф Банк» № БГ-029-627 от 10.04.2019. Банковская гарантия является безотзывной, срок банковской гарантии превышает на один месяц срок действия контракта.

По контракту от 16.04.2019 № ЭА-24:

- работы выполнены в срок, предусмотренный подпунктом 4.1. данного контракта (до 28 июня 2019 года), что подтверждено актами о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 15.05.2019 №1, 2, 3, 4, от 20.06.2019 № 5, от 28.06.2019 № 6, 7, 8, 9 и справками о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) на общую сумму 2 910 069,49 рублей. Работы выполнены в соответствии с условиями контракта;

- выполненные работы оплачены своевременно.

Информация по Контракту от 16.04.2019 № ЭА-24 внесена в реестр контрактов в соответствии с требованием части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

Строительный контрольработ**,** проводившихсяпо Контракту от 16.04.2019 № ЭА-24, осуществлялся на основании Муниципального контракта от 16.04.2019 № П-90 на сумму 61 111,46 рублей, заключенного с ООО «Отдел капитального строительства» согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Расходы на осуществление строительного контроля составляют 2,10% от цены контракта от 16.04.2019 № ЭА-24, и не превышают норматива расходов на проведение строительного контроля (2,14%), утвержденного Положением № 468.

**13.** **«Ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог в станице Новотроицкая, поселке Передовой, станице Баклановской, станицы Филимоновской, поселке Солнечнодольске Изобильненского городского округа Ставропольского края».**

Извещение о закупке [№ 01216000039190000](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0121600003919000085)46размещено в ЕИС 19.03.2019, в соответствии с Планом-графиком. НМЦК составила 2 655 339,77**рублей.** Определение НМЦК проведено проектно-сметным методом. Подготовку сметной документации осуществил ООО «ОКС».

Поданные участниками электронного аукциона три заявки были признаны соответствующими требованиям, установленным в документации об электронном аукционе. По результатам проведения электронного аукциона победителем признан ИП Орехов А.А., предложивший наиболее низкую цену – **2 442 912,57 рублей** (протокол подведения итогов электронного аукциона от 03.04.2019 № 012160000391 900004б-1-2) , с которым заключен Контракт от 16.04.2019 № ЭА-22.

По результатам конкурсной процедуры экономия составила 212 427,20 рублей.

В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона № 44-ФЗ в пункте 14.1. проекта контракта установлен размер обеспечения исполнения контракта (5%) НМЦК - 132 766,99 рублей.

В соответствии с требованием части 4 статьи 96 Закона № 44-ФЗ Контракт от 16.04.2019 № ЭА-22 заключен после предоставления участником закупки банковской гарантии АО КБ «Модульбанк» № БГ-55143 от 12.04.2019. Банковская гарантия является безотзывной, срок банковской гарантии превышает на один месяц срок исполнения обязательств по контракту.

Работы по Контракту от 16.04.2019 № ЭА-22 выполнены на сумму 1 159 575,36 рублей (ремонт асфальтового покрытия автомобильных дорог в поселке Солнечнодольске) с нарушением на 31 день срока выполнения работ, предусмотренного подпунктом 4.1. данного контракта (28 июня 2019 года), что подтверждено актом о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 29.07.2019 № 5 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) от 29.07.2019 № 5 на сумму 1 159 575,36 рублей (выполненные работы приняты заказчиком 08.08.2019). Оплата заказчиком произведена своевременно.

Работы по ремонту асфальтового покрытия автомобильных дорог в станице Новотроицкая, поселке Передовой, станице Баклановской, станицы Филимоновской в АИГО СК на общую сумму **1 283 337,21 рублей** на момент проверки не выполнены, документы исполнения не представлены.

Информация по Контракту от 16.04.2019 № ЭА-22 внесена в реестр контрактов своевременно в соответствии с требованием части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

На момент проверки 23.09.2019 Контракт 16.04.2019 № ЭА-22 в статусе «Исполнение».

Строительный контроль работ, проводившихся по Контракту от 16.04.2019 № ЭА-22, осуществлялся на основании Муниципального контракта от 16.04.2019 № П-88 на сумму 51 301,16 рублей, заключенного с ООО «Отдел капитального строительства», согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Расходы на осуществление строительного контроля не превышают норматив расходов на проведение строительного контроля, утвержденного Положением № 468.

**14.** **Закупка** «**Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Красногвардейская, от ул. Мира до конечной границы кладбища в станице Староизобильной Изобильненского городского округа Ставропольского края**».

Извещение о закупке [№ 01216000039190000](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0121600003919000085)10 размещено в ЕИС 17.01.2019, в соответствии с Планом-графиком. НМЦК составила 2 337 072,00 **рубля.** Определение НМЦК проведено проектно-сметным методом.

Содержание и состав документации об электронном аукционе соответствует требованию статьи 64 Закона № 44-ФЗ.

Из пяти поданных заявок на участие в электронном аукционе, 4 были признаны соответствующими требованиям, установленным в документации об электронном аукционе. По результатам проведения электронного аукциона победителем признан ООО «ВиВа Строй Монтаж», предложивший наиболее низкую цену (протокол подведения итогов электронного аукциона от 01.02.2019 № 0121600003919000010-3) , с которым заключен контракт от 12.02.2019 № ЭА-17 на сумму **2 325 386,64  рублей**.

По результатам конкурсной процедуры экономия составила 11 685,36 рублей.

В период проведения электронного аукциона в УФАС по СК поступила 1 жалоба на действия заказчика, было выявлено нарушение требования ч. 1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, не повлиявшее на результаты закупки, в связи с чем, предписание УФАС СК не было выдано.

В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона № 44-ФЗ в пункте 14.1. проекта контракта установлен размер обеспечения исполнения контракта (5%) НМЦК, что составляет 116 853,60 рубля.

В соответствии с требованием части 4 статьи 96 Закона № 44-ФЗ Контракт от 12.02.2019 № ЭА-17 заключен после предоставления участником закупки банковской гарантии ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» № 19777-447-329526 от 08.02.2019.

Работы по контракту от 12.02.2019 № ЭА-17 выполнены в срок, указанный в подпункте 4.1 данного контракта (до 30.04.2019), что подтверждено актом о приемке выполненных работ (ф. КС-2) от 18.04.2019 № 1 и справкой о стоимости выполненных работ (ф. КС-3) от 18.04.2019 № 1 на сумму 2 325 386,64   рублей. Выполненные работы соответствуют условиям контракта, приняты заказчиком 25.04.2019 и своевременно оплачены платежными поручениями от 26.04.2019 № 791450 на сумму 250 728,00 рублей и от 29.04.2019 №809695 на сумму 2 074 658,64 рублей.

Информация по контракту внесена в реестр контрактов в соответствии с требованием части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

Отчет об исполнении контракта размещен в ЕИС своевременно в соответствии с требованием части 11 статьи 94 Закона №44-ФЗ.

Строительный контрольработ**,** проводившихсяпо Контракту от 12.02.2019 № ЭА-17, осуществлялся на основании Муниципального контракта от 22.02.2019 № П-48 на сумму 48 833,12 рублей, заключенного с ООО «Отдел капитального строительства» согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Расходы на осуществление строительного контроля не превышают норматива расходов на проведение строительного контроля, утвержденного Положением № 468.

Председатель

Контрольно-счетного органа Изобильненского

городского округа Ставропольского края Г.В. Юшкова

инспектор КСО ИГО СК М.А. Ничеговская

инспектор КСО ИГО СК Н.В. Черкасова